## Cronoprogramma Lavori Edili
Fase | Inizio | Fine | Durata (giorni) | Responsabile | Stato
Progettazione | 01/01/2023 | 15/01/2023 | 15 | Mario Rossi | Completato
Approvazione | 16/01/2023 | 20/01/2023 | 5 | Luca Bianchi | In Corso
Fondazioni | 21/01/2023 | 10/02/2023 | 20 | Giovanni Verdi | Non Iniziato
Struttura | 11/02/2023 | 15/03/2023 | 30 | Francesca Neri | Non Iniziato
Tetto | 16/03/2023 | 30/03/2023 | 15 | Marco Gallo | Non Iniziato
Impianti | 01/04/2023 | 20/04/2023 | 20 | Sara Ferri | Non Iniziato
Finiture | 21/04/2023 | 10/05/2023 | 20 | Alessandro Riva | Non Iniziato
Controllo Qualità | 11/05/2023 | 15/05/2023 | 5 | Elena Conti | Non Iniziato
Consegna | 16/05/2023 | 20/05/2023 | 5 | Mario Rossi | Non Iniziato
Pulizia Finale | 21/05/2023 | 25/05/2023 | 5 | Luca Bianchi | Non Iniziato
Verifica Finale | 26/05/2023 | 30/05/2023 | 5 | Giovanni Verdi | Non Iniziato
Ritocchi | 01/06/2023 | 05/06/2023 | 5 | Francesca Neri | Non Iniziato
Documentazione | 06/06/2023 | 10/06/2023 | 5 | Marco Gallo | Non Iniziato
Chiusura Progetto | 11/06/2023 | 15/06/2023 | 5 | Sara Ferri | Non Iniziato
Feedback Cliente | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 5 | Alessandro Riva | Non Iniziato
Rifiniture | 21/06/2023 | 25/06/2023 | 5 | Elena Conti | Non Iniziato
Sopralluogo Finale | 26/06/2023 | 30/06/2023 | 5 | Mario Rossi | Non Iniziato
Fase 1 | 01/07/2023 | 15/07/2023 | 15 | Luca Bianchi | Non Iniziato
Fase 2 | 16/07/2023 | 31/07/2023 | 15 | Giovanni Verdi | Non Iniziato
Fase 3 | 01/08/2023 | 15/08/2023 | 15 | Francesca Neri | Non Iniziato
Fase 4 | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 15 | Marco Gallo | Non Iniziato
Fase 5 | 01/09/2023 | 15/09/2023 | 15 | Sara Ferri | Non Iniziato
Fase 6 | 16/09/2023 | 30/09/2023 | 15 | Alessandro Riva | Non Iniziato
Fase 7 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | 15 | Elena Conti | Non Iniziato
Fase 8 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 15 | Mario Rossi | Non Iniziato
Fase 9 | 01/11/2023 | 15/11/2023 | 15 | Luca Bianchi | Non Iniziato
Fase 10 | 16/11/2023 | 30/11/2023 | 15 | Giovanni Verdi | Non Iniziato
Fase 11 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 15 | Francesca Neri | Non Iniziato
Fase 12 | 16/12/2023 | 31/12/2023 | 15 | Marco Gallo | Non Iniziato